## Cronograma Abril
Tarefas a fazer
Tarefas concluídas
Tarefas | Abril
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Planejamento
Documentação
Desenvolvimento do banco de dados
1 Desenvolvimento do Backend
1.1 Esquema de pastas
1.2 Desenvolvimento dos endpoints
1.3 Implementando Middlewares
1.4 Testes unitários com insomnia

## Cronograma Maio
Tarefas a fazer
Tarefas concluídas
Tarefas | Maio
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2 Desenvolvimento do Frontend
2.1 Página de Alunos
2.1.1 Estruturando o HTML
2.1.2 Estilizando com CSS
2.1.3 Aplicando JavaScript
2.2 Página de Professores
2.2.1 Estruturando o HTML
2.2.2 Estilizando com CSS
2.2.3 Aplicando JavaScript
2.3 Página das Turmas
2.3.1 Estruturando o HTML
2.3.2 Estilizando com CSS
2.3.3 Aplicando JavaScript

## Cronograma Junho
Tarefas a fazer
Tarefas concluídas
Tarefas | Junho
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2.3 Revisão e correção de bugs